## Sheet1
项目进度计划表 | [12 empty] | 图例
一、项目基本情况 | [12 empty] | 学生部分
项目名称 |  |  |  | 分布式课程网站 |  |  | 项目编号 |  |  |  | 1 |  | 老师部分
制作人 |  |  |  | HearthStone |  |  | 审核人 |  |  |  | 栗全权 |  | 管理员部分
项目经理 |  |  |  | 栗全权 |  |  | 制作日期 |  |  |  | 2016.4.26 |  | 文档测试
二、项目进度表 | [12 empty] | UI测试
周 | 时间 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 责任人 | 关键里程碑 | 备用时间
日期 | 开始时间 | 结束时间
学生部分业务服务 | 2016.05.04 | 2016.6.05 | [8 empty] | 栗全权 汤正杰 | 完成测试用例设计
老师部分业务服务 | 2016.05.04 | 2016.6.05 | [8 empty] | 李攀宇 肖梦臻 | 完成测试用例设计
管理员部分业务服务 | 2016.05.04 | 2016.6.05 | [8 empty] | 张天利 | 完成测试用例设计
用户界面 | 2016.05.04 | 2016.6.05 | [8 empty] | 全体组员 | 完成界面测试
文档测试 | 2016.05.04 | 2016.5.22 | [8 empty] | 张天利 | 完成文档测试
学生部分ServletsLayer消息列表 | 2016.05.09 | 2016.5.22 | [8 empty] | 栗全权 汤正杰 | 按计划完成ServletsLayer测试
老师部分ServletsLayer消息列表 | 2016.05.09 | 2016.5.22 | [8 empty] | 李攀宇 肖梦臻 | 按计划完成ServletsLayer测试
管理员部分ServletsLayer消息列表 | 2016.05.09 | 2016.5.22 | [8 empty] | 张天利 | 按计划完成ServletsLayer测试
学生部分ServerLayer消息列表 | 2016.05.23 | 2016.6.05 | [8 empty] | 栗全权 汤正杰 | 按计划完成ServerLayer测试
老师部分ServerLayer消息列表 | 2016.05.23 | 2016.6.05 | [8 empty] | 李攀宇 肖梦臻 | 按计划完成ServerLayer测试
管理员部分ServerLayer消息列表 | 2016.05.23 | 2016.6.05 | [8 empty] | 张天利 | 按计划完成ServerLayer测试